## Hoja1
ID | Proyecto: (Nombre Proyecto) |  | Descripción | Fecha: DD-MM-AA |  | Hito | Costo Asociado | Predecesora (ID) | Horas estimadas de Responsables y Colaboradores para cada Tarea / Subtarea
| Nombre de la Fase: Tarea / Subtarea |  |  | Inicio | Término |  |  |  | Nombre 1 | Nombre 2 | Nombre 3 | Nombre 3 | Total
1
1 |  | 01 01
2
3
2
4 |  | 02 01
3
03 01
6
7
8
9
10
11
12
4
13 |  | 04 01
14
15
16
17
5
18 |  | 05 01
19
20
21
22
06 Hitos
N5
N6
N7
N8

## Copy of Hoja1
ID | Proyecto: (Nombre Proyecto) |  | Descripción | Fecha: DD-MM-AA |  | Hito | Costo Asociado | Predecesora (ID) | Horas estimadas de Responsables y Colaboradores para cada Tarea / Subtarea
| Nombre de la Fase: Tarea / Subtarea |  |  | Inicio | Término |  |  |  | Nombre 1 | Nombre 2 | Nombre 3 | Nombre 3 | Total
01 REUNIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
1 |  | 01 01 Acuerdos y compromisos | Coordinación entre Municipio, AgenciaSE y RUPU | 2021-01-09 | 2021-02-09 | Primera Reunión Conluída |  | N/A | Pablo Salazar |  |  |  | 2
2 |  | 01 02 Planificación de Actividades | Definición de carta gantt | 2021-06-09 | 2021-10-09 | Carta Gantt Final |  | 1 |  | Sebastián B. Venegas |  |  | 40
3 |  | 01 03 Definición de Roles | Definición de roles y responsables, tiempos de ejecución y alcances | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Entrega de informe de avance N°1. |  | 2 | Pablo Salazar |  |  |  | 40
02 ADQUISICIÓN DE FLOTA DE eBIkes
4 |  | 02 01 Compra de eBikes y Accesorios | Compra de flota eBikes, cascos, candados, baterías y neumáticos | 2021-01-09 | 2021-10-10 | Flota Completa | 36299911 | 1 | Pablo Salazar |  |  |  | 80
03 CONSTRUCCIÓN MICRO ELECTRLINERA O CARAGADOR
5 |  | 03 01 Fabricación Estructura Micro Electrolinera Plaza de Navidad | Fabricación de Electrolineras: Estacionamiento Techado para Plaza de Armas y Jaula Aislada para Costanera | 2021-01-09 | 2021-08-10 | Fabricación Estacionamiento Electrolinera | 10000000 | 1 | Pablo Salazar |  |  |  | 50
6 |  | 03 02 Inspección de Obra | Preparación de cimientos para instalación de estrucutra metalica para Electrolinera y demarcación zona de costanera a trabajar en ambos sitios | 2021-04-10 | 2021-07-10 | Acta de Inicio de Implementación. |  | 3.1 | Pablo Salazar |  |  |  | 10
7 |  | 03 03 Traslado Estructura Electrolinera | Traslado a Plaza de Navidad y Costanera Matanzas | 2021-11-10 | 2021-12-10 | Jaula en Matanzas | 400000 | 3.2 | Pablo Salazar |  |  |  | 16
8 |  | 03 04 Levantamiento de estructura | Instalación de jaula metálica y estacionamieto con pernos de anclaje en ambos sitios | 13-10-2021 | 15-10-2021 | Inspección y Anclaje de Jaula OK | 600000 | 3.3 |  | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 24/24
9 |  | 03 05 Aislación de Jaula | Instalación de aislantes térmicos para evitar la corrosión en jaula costanera | 18-10-2021 | 20-10-2021 | Jaula Aislada | 700000 | 3.4 |  | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 24/72
10 |  | 03 06 Equipamiento estructural Electrolinera | Instalación de racks y estación de reparación en jaula costanera | 21-10-2021 | 22-10-2021 | Equipamiento Jaula OK | 700000 | 3.5 |  | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 24/40
11 |  | 03 07 Detalles estéticos | Instalación de racks en estacionamiento plaza | 25-10-2021 | 26-10-2021 | Pintura y mobiliarios OK | 600000 | 3.6 |  | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 24/40
12 |  | 03 08 Entrega de informe de avance N°2. | Con avances de proyecto y adquisiciones | 2021-01-11 | 2021-05-11 | Entrega Informe Nº2 |  | 3.7 | Pablo Salazar |  |  |  | 40
04 INSTALACIÓN, CONEXIÓN E INGRESO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
13 |  | 04 01 Instalación de sistema fotovoltaico en Jaula Costanera | Instalación y conexión de estructuras, paneles, inversor-cargador, baterias y cableado en Jaula | 2021-08-11 | 2021-11-11 | Inspección sistema fotovoltaico en Costanera OK | 7556383 | 3.7 |  | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 14/50
14 |  | 04 02 Instalación de sistema fotovoltaico estacionamiento Plaza Municipal | Instalación y conexión de estructuras, paneles, inversor-cargador, baterias y cableado en Hotel 1 | 2021-10-11 | 2021-12-11 | Inspección sistema fotovoltaico en Plaza OK | 7556383 | 4.1 |  | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 14/50
15 |  | 04 03 Entregas de KITS de Micro Electro Movilidad | Entrega de eBikes + Sisitema Fotovoltaico de Carga | 15-11-2021 | 15-11-2021 | 12 eBikes + Micro Electrolineras a disposición de la comunidad y Entorno Turístico |  | 4.2 | Pablo Salazar | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 20/20
16 |  | 04 04 Conexión a la red e inscripción en compañía | Certificación de planos eléctricos e ingreso a la red | 15-11-2021 | 15-02-2022 | Inscripción de Electrolinera y Sistemas Turísticos en CGE | 1500000 | 4.3 |  | Sebastián B. Venegas |  |  | 120
17 |  | 04 05 - Reporte de rendición de gastos | Con la individualización de los costos del Proyecto y aportes de la Postulante Adjudicado. | 22-11-2021 | 26-11-2021 | Reporte de Gastos y Adquisiciones |  | 4.4 | Pablo Salazar |  |  |  | 8
05 MARCHA BLANCA MUNICIPAL y TURISMO LOCAL
18 |  | 05 01 Acuerdo Municipal | Contrato comercial por flota eBikes, usos, condiciones y mantenciones | 2021-01-09 | 2021-05-11 | Contrato Comercial |  | 1 | Pablo Salazar |  |  |  | 80
19 |  | 05 02 Acuerdos Turismo Local | Contrato comercial con ecossitema turistico local | 2021-01-09 | 2021-05-11 | Contratos Comerciales con Hoteles y Servicios de Consumo Turístico |  | 5.1 | Pablo Salazar |  |  |  | 295
20 |  | 05 03 Primera Carga de Flota eBikes en Electrolinera | Hito de funcionamiento | 15-11-2021 | 15-11-2021 | Flota cargada al 100% |  | 5.2 | Pablo Salazar | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 16/16/16/
21 |  | 05 04 Marcha Blanca Municipal | Ventana de pruebas y acondicionamiento del servicio | 15-11-2021 | 2021-01-12 | Plan de Mejoras |  | 5.2 | Pablo Salazar | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 80/80/
22 |  | 05 05 Marcha turismo | Ventana de pruebas y acondicionamiento del servicio | 15-11-2021 | 2021-01-12 | Plan de Mejoras |  | 5.4 | Pablo Salazar | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 80/80/
N1 Tareas de Valor Agregado
N1 |  | N 01 Optimización y Mejora Continua RUPU.tours en modelo MaaS | Optimizaciones a la plataforma de RUPU para entregar servicios de movilidad a turistas bajo modelo de gammification y automatizar servicios de movilidad entregados a la Municipalidad | 2021-01-09 | 2022-01-03 | Plataforma optimizada a MaaS | 7000000 | 5.4 | Pablo Salazar |  |  | Luis Herrera | 28/840/
|  | N 02 Inversión Publicitaria | De Servicios RUPU | 2021-01-12 | 22-02-2022 | Marketing Digital | 729078 | 5.2 | Pablo Salazar
N2 |  | N 02 Letreros, señaletica y talleres sobre micro movilidad y educación civica | Letreros en rutas de Navidad, | 2022-03-01 | 2022-07-01 | Señalética Vial | 729078 | 5.5 | Pablo Salazar |  |  |  | 4
N3 |  | N 03 Talleres Movilidad Sustentable | Talleres a empleados Municipales y Colegios sobre Beneficios mediambientales, físicos, de salud y comunidad de la micro movilidad | 2022-01-03 | 29-04-2022 | 1 Taller Municipal / 1 Taller Escolar | 729078 | 5.1 | Pablo Salazar | Sebastián B. Venegas | Geraldo Monsalve |  | 3/8/
N4 |  | N 03 Evento de lanzamientos de micro electromovilidad y turismo (Cicletada) | Evento de inaguración | 22-01-2022 | 22-01-2022 | Acta de ceremonia de lanzamiento. | 2700000 | 5.1 | Pablo Salazar |  |  |  | 300
N6 |  | N 04 Entrega de informe de avance N°3. | Con CIerre de Proyecto | 28-02-2022 | 30-04-2022 | Informe Final |  | 5.5 | Pablo Salazar |  |  |  | 20
06 Hitos
N5 |  | 06 01 Entrega Informe 1 | Definición de roles y responsables, tiempos de ejecución y alcances | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Entrega de informe de avance N°1. |  | 2 | Pablo Salazar |  |  |  | 40
N6 |  | 06 02 Entrega Informe de avance N°2 | Con avances de proyecto y adquisiciones | 2021-01-11 | 2021-05-11 | Entrega Informe Nº2 |  | 3.7 | Pablo Salazar |  |  |  | 40
N7 |  | 04 03 Reporte de rendición de gastos | Con la individualización de los costos del Proyecto y aportes de la Postulante Adjudicado. | 22-11-2021 | 26-11-2021 | Reporte de Gastos y Adquisiciones |  | 4.4 | Pablo Salazar |  |  |  | 8
N8 |  | 06 04 Entrega Informe de avance N°3 | Con CIerre de Proyecto | 28-02-2022 | 30-04-2022 | Informe Final |  | 5.5 | Pablo Salazar |  |  |  | 20
| TOTAL DE HORAS DE CADA USUARIO EN EL PROYECTO | [7 empty] | 1280 | 480 | 480 | 840